## 月度汇报与计划
2月份工作汇报
月度周期 | 2025-02-01至2025-02-28 | 汇报人：丁振平
本月工作回顾及总结
本月工作聚焦在数智工厂与供应链两大系统： 1.数智工厂需求调研与培训：深入数智工厂四个基地，开展需求调研工作。通过现场培训的方式，向基地人员介绍数智工厂系统的功能。在此过程中，收集并梳理各基地针对系统各模块的共性需求与差异化需求 2.数智工厂试用推进和版本迭代：与各基地负责人保持密切沟通与对接，及时同步数智工厂系统在基地的试用进度。积极协调解决试用过程中出现的问题，确保数智工厂系统能够在各基地顺利试用，同时完成3.2版本验收和3.3版本的迭代规划 3.供应链系统中转业务改版：针对供应链系统，重点开展中转业务的改版工作，已输出对应的产品方案
本月项目事项汇报
工作事项 | 设定目标 | 关键结果 | 状态 | 截止时间 | 备注
数智工厂需求调研与培训 | 1.深入了解四个基地目前的生产流程，掌握基地现状 2.收集各基地在数智工厂系统各模块的使用需求，区分出共性需求与各基地特有的差异化需求 3.通过实地观察和交流，验证数智工厂系统在基地实际场景中的适用性，根据反馈及时调整系统方案，提升系统与基地业务的匹配度 | 收集、整理各个基地的线下业务表单 | 已完成 | 2025-02-28
|  | 收集、整理了各基地针对数智工厂提出不同的需求清单（共112条） | 已完成 | 2025-02-28 | 广东和湖北提供的需求清单在调研过程大部份已做了现场回复反馈，部分需求已纳入版本迭代
|  | 输出系统适用性评估表和功能差异表 | 进行中 | 2025-03-03 | 已完成30%，需要生产、品质、仓储、设备等模块产品配合，预计3月7日完成
|  | 制定项目整体计划表和各基地功能推进计划汇总表 | 已完成 | 2025-02-28
数智工厂版本迭代 | 保障3.2版本验收并启动3.3迭代 | 3.2版本上线至4基地体验环境（广东/福建/湖北/贵阳） | 已完成 | 2024-03-03 | 详见tapd，数智工厂项目3.2版本
|  | 3.3版本需求规划完成（含贵阳基地遗留的部分需求） | 已完成 | 2024-03-03 | 详见tapd，数智工厂项目3.3版本
|  | 本月修复贵阳基地试用反馈的问题23项 | 进行中 | 2024-03-03 | 持续跟进客户反馈，再纳入到版本迭代中
供应链中转业务改版 | 完成中转改版方案设计与内部验收 | 输出中转业务原型方案 | 已完成 | 2024-03-03
|  | 完成内部测试验收 | 已完成 | 2024-03-03
数智工厂各基地推进情况
基地名称 | 现状与进展 |  | 推进策略与建议
广东基地 | 已完成系统基础信息初始化及账号配置，对接人配合度高 |  | 以品质、安全模块为突破口，输出标准化实施流程，打造全模块标杆试点
品质模块正在体验环境试用，计划3月上半旬推进至线上使用
生产模块部分工序表单需调整，调整后可进入体验环境测试
明确要求输出各模块功能推进概览计划表，并加速安全模块试用
贵阳基地 | 要求尽快完成2023年11月标记的未闭环功能 |  | 优先闭环历史遗留需求，分阶段迁移上线
生产与品质模块已通过体验环境测试，需分阶段迁移至线上使用
明确要求上半年完成数据看板、批次管理及追溯功能（6月前上线）
福建基地 | 基地自身推进被动，需求反馈较少，设备模块强调PM结构；目前已完成基础信息初始化 |  | 加强实施培训与跟进引导，提供更细致的支持
计划先试用仓储与品质模块，需产品同事对接模块负责人
目标3月15日前完成体验环境数据录入
湖北基地 | 数字化程度高，后续需通过接口对接现有系统 |  | 联合软件与硬件技术攻坚，联合制定接口规范，沉淀系统扩展能力
已完成基础信息初始化，计划试用仓储与品质模块，3月15日前完成数据录入
生产模块表单与称配投流程差异较大，需3月底完成调整
不足待改进
1.在多人协作的数智工厂复杂的项目里，后续要继续加强沟通机制，畅通信息传递，共同深挖并解决问题，提升团队效率
2.需要加强Ai工具与工作的应用，进一步提升工作效率
3.对数据统计与分析的重视和敏感度不足，后续需强化这方面能力，挖掘数据价值
3月份产品工作计划
月度目标 | 数智工厂完成3.3/3.4版本迭代 | 3.3版本测试验收 | 截止3月15日 | 详见数智工厂3月份上半旬需求清单
|  | 3.3版本测试验收 | 截止3月31日
| 推进四基地试用/使用数智工厂系统 | 持续加强与基地对接人的沟通，及跟进已用功能使用情况 | 截止3月31日
| 供应链中转/配送改版落地与SAP对接 | 配送业务改版设计，并完成与总部方案演示 | 截止3月10日
|  | 整理与SAP接口对接需求内容 | 截止3月31日