## 月度汇报与计划
3月份工作汇报
月度周期 | 2025-03-01至2025-03-31 | 汇报人：奉昕
本月工作回顾及总结
本月工作聚焦在质量管理模块： 1.质量管理模块培训：开展湖北基地和福建基地成品检测模块及基础信息模块的线上视频培训工作，向基地人员介绍系统功能。 2.质量管理模块试用推进：在试用过程中与各基地负责人保持密切沟通与对接，积极协调解决试用过程中出现的问题，确保系统能够在两个基地顺利试用，同时收集和梳理试用过程的反馈的问题 3.现场问题解决：2025.03.07前往贵阳基地向高总汇报质量模块的推进进度和接下来的工作安排，并且完成成品模块的上线推进工作和沟通确认的经营计量、批次追溯平台的需求，同时配合开发解决化验室设备的自动采集问题。
本月项目事项汇报
工作事项 | 设定目标 | 关键结果 | 状态 | 截止时间 | 备注
质量模块需求调研与培训 | 1.完成贵州基地关于经营计量需求和追溯平台的需求调研工作，解决贵州基地化验室设备的自动采集调试，完成工作进度汇报； 2.开展湖北基地和福建基地成品检测模块及基础信息模块的线上视频培训工作和试用； | 完成贵州基地关于经营计量需求和追溯平台的需求调研工作 | 已完成 | 2025-03-09
|  | 解决贵州基地化验室设备的自动采集调试，完成工作进度汇报； | 已完成 | 2025-03-10
|  | 湖北基地成品检测模块及基础信息模块的线上视频培训工作和试用； | 已完成 | 2025-03-19
|  | 福建基地成品检测模块及基础信息模块的线上视频培训工作和试用； | 已完成 | 2025-03-13
数智工厂版本迭代 | 保障3.3版本验收 | 3.3版本需求规划需求22项 | 已完成 | 2024-03-03
|  | 完成内部测试验收 | 已完成 | 2025-03-19
| 保障3.4版本验收 | 3.4版本需求规划需求34项 | 已完成 | 2024-03-03
|  | 完成内部测试验收 | 进行中 | 2024-04-02
数智工厂各基地推进情况
基地名称 | 现状与进展 |  | 推进策略与建议
广东基地 | 成品检验模块和基础信息模块已达到上线标准 |  | 加强推进力度，提供更细致的支持
原材料模块已进入上线前试用解读
贵阳基地 | 成品检验模块和基础信息模块已达到上线标准 |  | 加强推进力度，提供更细致的支持
原材料模块已进入上线前试用解读
福建基地 | 完成一阶段成品检测模块及基础信息模块的线上视频培训工作和试用； |  | 加强实施培训与跟进引导，提供更细致的支持
正在针对试用问题进行梳理，输出迭代需求文档
湖北基地 | 完成一阶段成品检测模块及基础信息模块的线上视频培训工作和试用； |  | 加强实施培训与跟进引导，提供更细致的支持
正在针对试用问题进行梳理，输出迭代需求文档
不足待改进
1.弥补自身短板，加强《金字塔原理》一书阅读学习，提升自身逻辑思维能力；
2.计划紧跟时事动态，加强对AI大模型产品经理相关知识的学习，进一步优化自身能力
3月份产品工作计划
月度目标 | 数智工厂完成3.5版本迭代 | 完成3.5版本迭代需求的交付 | 截止4月2日
| 福建基地 | 完成福建基地原材料培训和试用工作 | 截止4月7日
|  | 完成福建基地成品检测模块导出模板制作 | 截止4月10日
| 广东基地 | 完成广东基地原材料的上线目标 | 截止4月30日
| 贵州基地 | 完成贵州基地原材料和定量模块的上线目标 | 截止4月30日
| 湖北基地 | 完成湖北基地原材料培训和试用工作 | 截止4月2日
|  | 完成湖北基地成品检测模块导出模板制作 | 截止4月10日