## Sheet1
华彬数智工厂项目进度汇总 (累计需求数414个、迭代48版) 表格更新时间2024-09-06
WBS | 内容 | 描述 | 使用基地 | 系统端口 |  |  | 周期 |  | 产品负责人 | 累计需求数 | 累计迭代数 | 备注
|  |  |  | PC | APP | 小程序 | 需求提供时间 | 完成时间
安全管理 | 安全点巡检模块 | 1、点巡检配置与整改流程，按固定月提醒 2、消防设备月度报表 | 贵州 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2024-07-20 | 2024-08-19 | 陈欢 | 6 | 3
| 移动端照片和定位优化 | 定位水印字体和详细位置优化 |  | - | - | 测试中 | 2024-08-20 | 待定 |  | 2 | 1
|  |  |  | - | 待开发 | - | 2024-08-20 | 待定 |  | 2 | 1
设备管理 | 设备管理模块V1.0 | 1、物料系统整合，权限调整 2、设备资产管理、维保管理、设备点巡检 3、备件周期报表 | 贵州 | 已完成 | - | - | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 陈欢 | 10 | 2
| 设备管理模块V1.1 | 1、唯一码仓库领用与设备使用交互优化 2、备件周期报表 |  | - | 已完成 | - | 2024-07-12 | 2024-08-19 |  | 20 | 2
| 设备管理模块小程序 | 设备资产管理、维保管理、设备点巡检，支持小程序操作，扫码更换备件 |  | - | - | 进行中 | 2024-08-06 | 待定 |  | 1 | 1
| 设备管理模块V1.2 | 1、保养、点巡检计划提前N天提醒 2、设备模块误时报表 |  | 测试中 | - | 测试中 | 2024-08-22 | 待定 |  | 5 | 3
能源管理 | 能源模块电表、蒸汽表V1.0 | 仪表自动读数，生成日报、月报 | 贵州 | 已完成 | - | - | 2024-08-07 | 2024-08-19 | 陈欢 | 5 | 1
| 能源模块水表V1.1 | 接口对接 |  | 待开发 | - | - |  | 待定 |  | 1 | 1
质量管理 | 质量管理V1.0 | 原材料、成品、工序检测、仪器管理 | 贵州 广东 | 已完成 | - | - | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 奉昕 | 59 | 4
| 改造品质点巡检 | 通过点巡检选择配置项，实现环境检测表单填写 |  | 进行中 | - | - | 2024-08-26 | 待定 | 陈欢 | 5 | 1
|  |  |  | - | 测试中 | - | 2024-08-10 | 待定 |  | 5 | 1
| 环境检测单据 |  |  | 进行中 | - | - | 2024-08-26 | 待定 |  | 8 | 1
| 原材料检测模块 | 9个菜单 |  | - | 进行中 | - | 2024-08-23 | 待定 | 奉昕 | 9 | 1
| 成品检测模块 | 13个菜单 |  |  |  | - |  |  |  | 13
| 工序检测模块 | 13个菜单 |  |  |  | - |  |  |  | 13
| 仪器管理检测模块 | 9个菜单 |  |  |  | - |  |  |  | 9
| 优化迭代 V1.5 |  |  | 进行中 | 进行中 | - | 2024-08-29 | 待定 |  | 16
| APP-迭代版本V1.2.0 |  |  | - | 待开发 | - | 待定 | 待定
| PC端-首页 |  |  |  | 待开发
| 小程序-迭代版本V1.1.0 |  |  |  |  | 2024-09-19
| 质量管理系统操作手册 |  |  | 2024-09-30
| PC端-迭代版本V1.6.0 |  |  | 2024-09-30 | - | - | 待定 | 待定
仓库管理 | 仓库物料管理V1.0~2.4 |  | 贵州 | 已完成 | - | - | 2023-07-01 | 2024-08-19 | 陈欢 | 197 | 23
| 成品库存管理1.0 |  | 贵州 广东 | 已完成 | - | - | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 丁振平 | 4 | 1
| 成品库存管理1.1 |  |  | 已完成 | - | - | 2024-08-29 | 2024-09-06 |  | 1 | 1
生产管理 | 配料、工序V1.0 | 围绕大批次核心表单，23个菜单 | 贵州 | 待开发 | - | - | 2024-09-04 | 待定 | 陈欢、罗朋、丁振平 | 23
| 生产管理模块V1.0 APP版本 |  | 贵州 | - | 2024-09-14 | - | 待定 | 待定 | 陈欢
已完成 10
待开发 3
进行中 6
测试中 3